**Перспективный план работы на 2021/2022 учебный год**

­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МИП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

«Организация системы развития детей раннего возраста (от 1 до 3 лет) как самостоятельного элемента современной модели образования»

(наименование инновационного проекта)

Кошелева Н.В.

( организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено( указать причины) |
| Сентябрь - февраль | Диссеминация опыта по созданию системы раннего развития детей (от 1 года до 2 лет, от 2 до 3 лет) | МДОУ № 241 |  Дубынина Н.А. | - | Представлена система работы с детьми раннего возраста от 1 года до 2, от 2 до 3 лет |
| Октябрь - декабрь | Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ как третий педагог: новые возможности проектирования, анализа и оценки качества РППС групп раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО.  | МДОУ № 241 |  Дубынина Н.А. | - | Представлен банк данных материально-технической оснащенности учреждения и методические рекомендации по проектированию РППС групп раннего возраста для детей от 1 до 2 лет, 2-3 лет, проект плана развития и совершенствования РППС |
| Ноябрь - февраль | Сопровождение адаптации детей раннего возраста в ДОУ | МДОУ № 241 |  Дубынина Н.А. | - | Представлен банк данных материально-технической оснащенности учреждения и методические рекомендации по проектированию РППС групп раннего возраста для детей от 1 до 2 лет, 2-3 лет, проект плана развития и совершенствования РППС |
| Февраль | Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группах раннего возраста для детей от 1 года до 2 лет, от 2 до 3 лет в рамках реализации рабочей программы воспитания | МДОУ № 241 |  Дубынина Н.А. | - | Методические рекомендации по организации работы групп детей раннего возраста в условиях ДОУ. |
| Март - май | Подготовка инструктивно-методических материалов для старших воспитателей, воспитателей МДОУ «Современный детский сад: эффективные практики взаимодействия с детьми раннего возраста от 1 до 3 лет» | МДОУ № 241 | Дубынина Н.А. | - | Создание банка методических материалов, рекомендаций, по организации работы групп раннего возраста. Представлен аналитический отчет по реализации проекта.Инструктивно-методический сборник |