**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в ДОУ»**

**Направление**: **«Организация системы развития детей раннего возраста как самостоятельного элемента современной модели образования»**

**за I полугодие 2021/2022учебного года**

 Учреждение **МДОУ «Детский сад №241»**

 Руководитель проекта: Бахвалова Елена Геннадьевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Систематизация (распространение) опыта по созданию системы работы с детьми раннего возраста | Повысить профессиональную компетентность педагогов по организации работы с детьми раннего возраста (от 1 года до 2 лет, от 2 до 3 лет) | Проведение мастер – классов, семинаров для педагогов ДОУ в рамках реализации МИП | Представлена система работы с детьми раннего возраста от 1 года до 2, от 2 до 3 лет. |  |
| 2. | Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ как третий педагог: новые возможности проектирования, анализа и оценки качества РППС групп раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО. | Систематизация перечня компонентов РППС в группах раннего возрастов по образовательным областям, видам деятельности, содержанию центров детской активности, анализа и оценки качества РППС групп раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО. | Представить банк данных материально-технической, программно – методической оснащенности учреждения и методические рекомендации по проектированию РППС групп раннего возраста для детей от 1 до 2 лет, 2-3 лет, карты контроля оценки качества РППС групп раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО.  Копилка педагогических идей: креативные подходы к организации модулей РППС в группах раннего возраста. | Представлен банк данных материально-технической, программно – методической оснащенности учреждения и методические рекомендации по проектированию РППС групп раннего возраста для детей от 1 до 2 лет, 2-3 лет, карты контроля оценки качества РППС групп раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО. |  |
| 3. | Проведение обучающих семинаров и мастер классов для педагогов МСО г. Ярославля | Проведение семинаров – практикумов, мастер – классов для педагогов МСО г. Ярославля в целях повышения профессиональной компетентности педагогов по вопросам организация системы развития детей раннего возраста как самостоятельного элемента современной модели образования. | Повысить профессиональную компетентность педагогов МСО в рамках реализации проекта | Проведен мастер - класс для педагогов МСО «Организация культурных практик в реализации образовательной области «Речевое развитие» с детьми раннего возраста», 16.12.2021 г | - |

  Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Дубынна Наталья Алексеевнаа – старший воспитатель