**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«Сетевой ресурсный многопрофильный центр неформального образования

«Теория и практика социально-педагогического проектирования образовательных ситуаций»

(название проекта)

**за Iполугодие 2021/2022 учебного года**

**Индивидуальный проект МДОУ «Детский сад № 144»**

**««Современные методы и способы формирования предпосылок профессионального самоопределения на этапе дошкольного детства»»**

**Учреждение** МДОУ «Детский сад № 241 »

**Руководитель проекта** Бахвалова Е.Г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
|  | 1. **Организационно – подготовительный этап (сентябрь 2021)** | | | | |
| 1 | Создание проектной группы МДОУ «Детский сад №241 » по работе над проектом. | Заседаниепроектной группы МДОУ «Детский сад № 241»: «Планирование работы по проекту: тематика, распределение полномочий всех участников команды, формы сотрудничества» | Распределены полномочия каждого участника проектной группы, определена тема проекта и формы сотрудничества. | Включены в состав участников МРЦ «Сетевой ресурсный многопрофильный центр неформального образования  «Теория и практика социально-педагогического проектирования образовательных ситуаций»  приказ ДО [№ 01- 05/629 от 08.07.2021](https://mdou144.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/629___o_prisvoenii_statusa_innovatsionnoy_20-21.pdf)  Распределены полномочия каждого участника проектной группы, определена тема проекта и формы сотрудничества. | Выполнено |
| 2 | Изучение научно – практических материалов по современным педагогическим технологиям, ориентированных на формирование предпосылок профессионального самоопределения дошкольников. | Заседание проектной группы МДОУ «Детский сад № 241»:  - изучение современного педагогического опыта работы, Интернет – ресурсов по теме проекта. | Отобраны научные и методические материалы по теме проекта. | Проанализированы и изучены научно – методические материалы, передовой педагогический опыт по теме проекта. | Выполнено |
| 3 | Изучение материалов, направленных консультантами и координаторами проекта. | Заседание проектной группы МДОУ «Детский сад № 241» - еженедельно  Участие в установочном семинаре в ГЦРО по организации деятельности в рамках Муниципального проекта | Анализ материалов. | Материалы проанализированы. | Выполнено |
| 4 | Создание номенклатуры дел по проекту. | Заседание проектной команды МДОУ «Детский сад № 241»:  -разработка номенклатуры проекта. | Наличие номенклатуры дел по проекту. | Номенклатура дел по проекту оформлена. | Выполнено |
|  | 1. **Реализационный этап(октябрь - декабрь2021)** | | | | |
| 1 | Разработка проекта **«Современные методы и способы формирования предпосылок профессионального самоопределения на этапе дошкольного детства»** | Заседание проектной команды МДОУ «Детский сад №241»:  - проработка проектной идеи,  - сформулирована цель, разработаны задачи проекта и механизмы реализации.  - определены этапы и сроки реализации проекта.  - намечен план мероприятий по его реализации. | Разработан макет проекта **«Современные методы и способы формирования предпосылок профессионального самоопределения на этапе дошкольного детства»** | Разработан макет проекта.  План мероприятий по реализации проекта в стадии разработки. | Выполнено |
| 2 | Работа над макетом продукта инновационного проекта **«Современные методы и способы формирования предпосылок профессионального самоопределения на этапе дошкольного детства»** | Заседание проектной команды МДОУ «Детский сад № 241»:  -проработка продукта проекта. | Разработан макет продукта | Разработан макет продукта проекта. | Выполнено |
| 3 | Изучение опыта работы участников МРЦ. | Участие в работе ПДС и сетевых ВКС | Запуск процесса работы над продуктом проекта. | - Изучены рекомендации координатора по оформлению проекта.  - Начата работа над макетом продукта проекта | Выполнено  **24.09.2021**  **29.10.2021**  **26.11.2021**  **17.12.2021** |
| 4 | Проведенные мероприятия МДОУ «Детский сад № 241» | 1.Семинар для педагогов ДОУ «Предпосылки профессионального самоопределения у дошкольников»  2. Консультация «Виртуальные экскурсии – новые подходы»  3.Семинар «Работа с электронными ресурсами» | Актуализация знаний педагогов по направлению «Предпосылки профессионального самоопределения дошкольников» | Совершенствование компетенций педагогов | Выполнено |

Участие МДОУ «Детский сад № 241» в мероприятиях Методической сети и МРЦ:

**24.09.2021** состоялось открытие сетевого ресурсного многопрофильного Центра неформального образования "Теория и практика социально - педагогического проектирования образовательных ситуаций" Деятельность Центра охватывает ресурсы 21 учреждения по нескольким направлениям:

 \* Управление;

\*Развитие кадрового потенциала;

\* Воспитание и социализация;

\* Сопровождение ребенка;

\* Профилактика проблемных индивидуальных ситуаций;

\* Ранний возраст: создание социально - педагогических условий и др.;

МДОУ "Детский сад № 241" является ресурсным центром по направлению "Воспитание и социализация"

МРЦ продолжает основной тренд "Школы проектирования" - развитие проектировочной компетентности управленческой команды.

**29.10.2021** состоялся ВКС команды малой сети МДОУ "Детские сады № 59, 62, 144, 241" с координатором МРЦ Богомоловой Л. В. За время встречи обсудили следующие вопросы:

1. **Обсуждение образовательной сети МДОУ "Детский сад № 59, 62, 144, 241" + участники неформального образования МДОУ "Детские сады № 7, 13, 48, 50, 175".**

2.Обсуждение концепции МРЦ, его конечных результатов и продуктов.

3.Планирование мероприятий для членов МРЦ и МСО г. Ярославля на 2021 - 2022 учебный год.

22.10.2021 состоялся ПДС №2 в формате zoom – конференции. Участники – 21 проектная команда  муниципального ресурсного центра. На встрече были представлены образцы и примерные концепции образовательных сетей , уточнены ключевые мероприятия МРЦ на ноябрь - декабрь 2021 года, рассмотрен примерный функционал менеджера образовательной сети. От команды МДОУ "Детских садов № 59, 62, 144, 241" выступила заведующая МДОУ "Детский сад № 144" Новоселова Елена Сергеевна с докладом "Методическая образовательная сеть  "Трудовое воспитание: взгляд из XXI века""

**26.11.2021г.** состоялся ПДС № 3 в формате zoom – конференции. Участники – 21 проктная команда муниципального ресурсного центра + команда МОУ "ГЦРО". Цель мероприятия – зафиксировать результаты и продукт второго этапа проектирования образовательной сети и сети образовательных услуг на базе организаций и положить их в основу следующего этапа деятельности.

На встрече были получены первые образцы планирования образовательных услуг, описаны примерные концепции образовательных сетей, уточнены ключевые мероприятия МРЦ на декабрь 2021 - январь 2022, рассмотрен примерный функционал менеджера образовательной сети, менеджера образовательных услуг, продуктового менеджера. От команды МДОУ "Детский сад № 59, 62, 144, 241" выступила заведующая Мельникова Наталья Юрьевна с докладом "О подходе к планированию образовательной деятельности МРЦ  на базе малой сети" (каскадное планирование)

**09-12-10.12.2021** Участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Пространство образования и личностного развития: практики исследования ﻿и сотрудничества» (г. Ярославль, 9 - 10 декабря 2021г.) \_ участие в подготовке стендового доклада

**17.12.2021г.** на платформе ZOOM состоялся ПДС № 4 из цикла семинаров сопровождения управленческих команд Муниципального ресурсного многопрофильного центра неформального образования «Теория и практика социально-педагогического проектирования образовательных ситуаций».Участники семинара: 21 управленческая команда образовательных учреждений города Ярославля; руководитель МРЦ - директор МОУ «ГЦРО» О.В. Бушная, координатор проекта - методист МОУ «ГЦРО» Л.В. Богомолова, автор технологии «Социомониторинг Сервис» - О.Е. Хабарова.

Большой интерес участников вызвали выступления проектных команд ДОУ №№ 8, 57, 84, 110, 218, которые ознакомили слушателей с подходами к формированию продуктов проектной деятельности в рамках МРЦ, поделились образцами оформления промежуточного состояния продуктов.

Участники образовательного события осваивали новые средства платформы ZOOM: методику работы в двух залах. Содержание удалось органично соединить с новым форматом, осуществляя «технологическую перезагрузку» непосредственно в практической деятельности. Работа в двух залах позволила оптимизировать обмен мнениями по итогам Межрегиональной научно-практической конференции «Пространство образования и личностного развития: практики исследования ﻿и сотрудничества» (г. Ярославль, 9 - 10 декабря 2021г.) и проведение консультации по составлению Промежуточного отчета МРЦ за 1 полугодие (Уткина Н.Е., зав. МДОУ «Детский сад № 26»).

На семинаре команды смогли:

- описать примерные промежуточные интегральные продукты МРЦ на разных уровнях;

- зафиксировать реальные улучшения и проблемы в работе МРЦ;

- осуществить технологическое продвижение команд в онлайн-режиме работы;

- уточнить ключевые мероприятия по завершению учебного года и события МРЦ на январь - февраль 2022 года.

Изменения и коррективы в проект не вносились

Отчет составил(а): Дубынина Н.А., старший воспитатель