**Промежуточный отчет по реализации проекта**

 «Сетевой ресурсный многопрофильный центр неформального образования

«Теория и практика социально-педагогического проектирования образовательных ситуаций»

 (название проекта)

**за Iполугодие 2022/2023 учебного года**

**Индивидуальный проект МДОУ «Детский сад № 144»**

**«Проектирование деятельности педагогического коллектива по формированию нравственных основ личности ребенка посредством художественного и ручного труда»**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 241 »

Руководитель проекта Бахвалова Е.Г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
|  | 1. **Организационный этап - продолжение (сентябрь 2022)**
 |
| 1 | Актуализация работы группы МДОУ «Детский сад №241 » по реализации проекта | Заседание проектной группы МДОУ «Детский сад № 241»: «Планирование работы по проекту на учебный год: тематика, распределение полномочий всех участников команды, формы сотрудничества» | Распределены полномочия каждого участника проектной группы, определена тема проекта и формы сотрудничества. | Включены в состав участников МРЦ «Сетевой ресурсный многопрофильный центр неформального образования«Теория и практика социально-педагогического проектирования образовательных ситуаций»Распределены полномочия каждого участника проектной группы, определена тема проекта и формы сотрудничества. | Выполнено |
| 2 | Изучение научно – практических материалов по современным педагогическим технологиям, ориентированным на трудовое и нравственное воспитание дошкольников. | Заседание проектной группы МДОУ «Детский сад № 241»:- изучение современного педагогического опыта работы, Интернет – ресурсов по теме проекта. | Отобраны научные и методические материалы по теме проекта. | Проанализированы и изучены научно – методические материалы, передовой педагогический опыт по теме проекта. | Выполнено |
| 3 | Изучение материалов, направленных консультантами и координаторами проекта. | Заседание проектной группы МДОУ «Детский сад № 241» - еженедельноУчастие в установочном семинаре в ГЦРО по организации деятельности в рамках Муниципального проекта | Анализ материалов. | Материалы проанализированы.  | Выполнено |
| 4 | Ведение номенклатуры дел по проекту. | Заседание проектной команды МДОУ «Детский сад № 241»:-разработка номенклатуры проекта. | Наличие номенклатуры дел по проекту. | Номенклатура дел по проекту оформлена. | Выполнено |
|  | 1. **Реализационный этап (октябрь - декабрь2022)**
 |
| 1 | Редактирование проекта (вариант доработки № 3)  | Заседание проектной команды МДОУ «Детский сад №241»:- актуализация проектной идеи, - определены этапы и сроки реализации проекта.- намечен план мероприятий по его реализации. | Разработан макет проекта  | Разработан макет проекта.План мероприятий по реализации проекта в стадии разработки. | Выполнено |
| 2 | Работа над планированием (анализ проектных планов других ДОУ – участников реализации Сетевого проекта)  | Заседание проектной команды МДОУ «Детский сад № 241»:-проработка плана проекта. | Разработан подробный многоуровневый план реализации проектаПроанализирован план реализации проекта МДОУ 144 | Разработан подробный многоуровневый план реализации проектаПроанализирован план реализации проекта МДОУ 144 | Выполнено |
| 3 | Изучение опыта работы участников МРЦ. | Участие в работе ПДС и сетевых ВКС: | Запуск процесса работы над продуктом проекта. | - Изучены рекомендации координатора по оформлению проекта.- Ведется работа над макетом продукта проекта | Выполнено |
| 4 | Проведенные мероприятия МДОУ «Детский сад № 241» | 1. Семинар для педагогов ДОУ «Успешные практики трудового воспитания»2. Консультация «Понятие - Культура труда»3.Семинар «культура труда» | Актуализация знаний педагогов по направлению «Трудовое воспитание»  | Совершенствование компетенций педагогов | Выполнено |

29 ноября 2022 года в рамках реализации инновационного проекта МРЦ «Теория и практика социально – педагогического проектирования образовательных ситуаций» состоялся мастер – класс «Рабочая программа воспитания: как эффективно организовать трудовое воспитание детей»

Мероприятие подготовлено и проведено в сетевом взаимодействие творческих команд МДОУ № 59, 62, 144, 241. В ходе мастер – класса слушателям были представлены:

1. Лекция-беседа «Современные подходы к проблеме трудового воспитания детей»

(Семерикова Н.А., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 144»,

 Дубынина Н.А,, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 241»)

2. Открытое занятие по художественному труду для детей 4-5 лет «Подарок Зайчонка…для кого?» (Дудник Н. Е., воспитатель МДОУ «Детский сад № 144»)

3. Практический материал из опыта работы МДОУ «Детский сад № 241» «Использование виртуальных экскурсий для формирования предпосылок профессионального самоопределения на этапе дошкольного детства» (Дубынина Н.А., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 241»)

4. Практический материал об организации волонтерского движения в детском саду (из опыта работы МДОУ «Детский сад № 62») «Детское волонтерство как современная форма организации трудовой деятельности дошкольников»

(Орехова Л. В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 62»)

5. Деловая игра для участников мастер – класса «Культура труда»

(Матвеева О.А., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 59»)

Мероприятие проведено в онлайн – формате, на платформе ZOOM, приняло участие 39 педагогов.

В ходе мастер – класса были затронуты вопросы актуальности трудового воспитания детей на современном этапе, рассмотрены вопросы развития нравственных качеств ребенка – дошкольника в аспекте формирования позитивного отношения к труду. Слушателям был представлен практический материал по использованию виртуальных экскурсий для формирования предпосылок профессионального самоопределения на этапе дошкольного детства, а так же опыт работы по организации детского волонтерского движения. Особый интерес у педагогов вызвало открытое занятие по художественному труду, проведенное в режиме реального времени. Далее слушатели активно включились в деловую интерактивную игру « Культура труда»

Участники мероприятия отметили высокую степень организации мастер - класса, полученную информацию посчитали актуальной и полезной.

Отчет составил(а): Дубынина Н.А., старший воспитатель