**Ежегодный отчет о результатах деятельности за 2020-2021 учебный год**

**по реализации проекта**

**«Современные методы и способы формирования предпосылок профессионального самоопределения на этапе дошкольного детства»**

в рамках Муниципального проекта

«Развитие культуры проектного управления в условиях реализации Национального проекта «Образование»»

и Малого сетевого проекта «Проектирование деятельности педагогического коллектива по модернизации современных практик трудового воспитания на этапе дошкольного детства»

**МДОУ «Детский сад № 241»**

1. **Общая информация**
   1. **Участники проекта (внутри учреждения – здесь «сети учреждений»)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО участника** | **Должность,**  **квалификационная категория** | **Функции при реализации проекта** |
| 1. | Бахвалова Е.Г. | Заведующий  МДОУ «Детский сад № 241» | - общее руководство проектом;  - обеспечение участия проектной группы в ключевых мероприятиях Муниципального проекта и Малого сетевого проекта;  - разработка нормативного сопровождения проекта внутри учреждения  - посещение городских мероприятий в рамках проекта;  - выступление на городских мероприятиях. |
| 2. | Дубынина Н.А. | Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 241»  Высшая квалификационная категория | - руководство, организация работы творческой группы внутри ДОУ по реализации проекта;  - разработка методических материалов по теме проекта (планы, консультации и др.);  - подготовка материалов для раздела «Инновационная деятельность» на сайте детского сада (планы, новости, отчеты);  - организация и проведение мероприятий для педагогов по теме проекта (консультации, педсоветы, конкурсы);  - посещение городских мероприятий в рамках проекта;  - организация педагогов и воспитанников для участия в волонтерских акциях;  - подготовка и проведение мастер-классов для педагогов города. |
| 3. | Полозова О.А. | Воспитатель, высшая квалификационная категория | -Подготовка материалов и проведение мастер-класса для педагогов МСО  -Проведение консультаций по теме проекта для педагогов детского сада и для участников реализации Малого сетевого проекта  - Разработка методических материалов (планирование, картотеки, конспекты мероприятий) по теме проекта |
| 4. | Заварзина Л.В. | Воспитатель, высшая квалификационная категория | -Подготовка материалов и проведение мастер-класса для педагогов МСО  - Разработка методических материалов (конспекты мероприятий) по теме проекта. |
| 5. | Соколова Ю.Б. | Воспитатель, высшая квалификационная категория | Организация участия воспитанников и их семей в волонтерских акциях, взаимодействие с участниками сетевого взаимодействия по данному направлению. |
| 6. | Сушкова Н.Б. | Воспитатель, высшая квалификационная категория | Организация участия воспитанников и их семей в волонтерских акциях, взаимодействие с участниками сетевого взаимодействия по данному направлению. |
| 7 | Соколова Е.В. | Воспитатель, первая квалификационная категория | -Подготовка материалов и проведение мастер-класса для педагогов МСО  - Разработка методических материалов (конспекты мероприятий) по теме проекта. |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии):

МДОУ №№ 144,241,62,59

**2. Описание этапа инновационной деятельности (2020/2021 учебный год)**

**2.1. Цели/задачи/достижения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели и задачи этапа деятельности** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Планируемые**  **результаты** | **Достигнутые результаты/Достижения** |
| **Организационно –аналитический этап** | | | | | |
| 1 | Создание проектной группы МДОУ «Детский сад №241 » по работе над проектом. | Заседание проектной группы МДОУ «Детский сад № 241»: «Планирование работы по проекту: тематика, распределение полномочий всех участников команды, формы сотрудничества» | Распределены полномочия каждого участника проектной группы, определена тема проекта и формы сотрудничества. | Включены в состав участников МП «Развитие культуры проектного управления», приказ ДО о включении в МП № 01-05/689 от 08.09.2020  Распределены полномочия каждого участника проектной группы, определена тема проекта и формы сотрудничества. |
| 2 | Изучение научно – практических материалов по современным педагогическим технологиям, ориентированным на трудовое и нравственное воспитание дошкольников. | Заседание проектной группы МДОУ «Детский сад № 241»:  - изучение современного педагогического опыта работы, Интернет – ресурсов по теме проекта. | Отобраны научные и методические материалы по теме проекта. | Проанализированы и изучены научно – методические материалы, передовой педагогический опыт по теме проекта. |
| 3 | Изучение материалов, направленных консультантами и координаторами проекта. | Заседание проектной группы МДОУ «Детский сад № 241» - еженедельно  Участие в установочном семинаре в ГЦРО по организации деятельности в рамках Муниципального проекта | Анализ материалов. | Материалы проанализированы. |
| 4 | Создание номенклатуры дел по проекту. | Заседание проектной команды МДОУ «Детский сад № 241»:  -разработка номенклатуры проекта. | Наличие номенклатуры дел по проекту. | Номенклатура дел по проекту оформлена. |
| **Основной этап** | | | | | |
|  | Разработка проекта «Проектирование деятельности педагогического коллектива по развитию нравственных качеств личности ребенка посредством художественного и ручного труда»   * Включение в мероприятия проекта других участников межсетевого сотрудничества;   • Выявление проблем и внесение корректив. | Заседание проектной команды МДОУ «Детский сад №241»:  - проработка проектной идеи,  - сформулирована цель, разработаны задачи проекта и механизмы реализации.  - определены этапы и сроки реализации проекта.  - намечен план мероприятий по его реализации. | Разработан макет проекта «Современные методы и способы формирования предпосылок профессионального самоопределения на этапе дошкольного детства» | Разработан (отредактирован, откорректирован) проект «Современные методы и способы формирования предпосылок профессионального самоопределения на этапе дошкольного детства» |
| Разработка системы практико-ориентированных мероприятий по реализации проекта | Подготовка материалов для проведения мастер-классов для педагогов МСО  Подготовка методических и дидактических материалов для проведения консультаций по теме проекта для педагогов детского сада и для участников реализации Малого сетевого проекта.  Разработка методических материалов (алгоритмы, консультации, методические рекомендации) по теме проекта | Накопление, обобщение и распространение передового педагогического опыта. | Обеспечены условия для реализации творческого потенциала педагогов по направлению «Современные методы и способы формирования предпосылок профессионального самоопределения на этапе дошкольного детства» - технология Лэпбук, виртуальные экскурсии |
| Работа над макетом продукта инновационного проекта «Современные методы и способы формирования предпосылок профессионального самоопределения на этапе дошкольного детства» | Заседание проектной команды МДОУ «Детский сад № 241»:  -проработка продукта проекта. | Разработан макет продукта | Разработан макет продукта |
| Изучение опыта работы участников МИП. | Участие в постоянно действующем семинаре (далее ПДС) Муниципального проекта – не реже 1 раза в месяц;  Участие в работе команды по реализации Малого сетевого проекта – не реже 1 раза в месяц;  Подробно:  10.09.2020г: «Изучение опыта трудового воспитания на современном этапе  посредством Интернет-ресурсов и научно-методических статей различных издательств»  25.09.2020 **г. -** Презентация проекта. Проработка содержания и логики Сетевого проекта, его связи с авторскими проектами (ПДС)  14.10.2020г: «Актуализация тем индивидуальных проектов»  23.10.2020 **-** «Развитие культуры проектного управления» (ПДС),  20.11.2020 **-** «Тернистый путь продукта» (ПДС)  27.11.2020г.: «Работа над макетом продуктов индивидуальных проектов команд-участников сетевого взаимодействия» - ВКС с координатором проекта Богомоловой Л.В.  01.12.2020г.: «Определение ресурсов ДОО для реализации направлений – в соответствии в темой индивидуального проекта» - ВКС с координатором проекта Богомоловой Л.В.,  10.12.2020г: «Формирование отчетов промежуточных итогов по реализации Малого сетевого проекта»  16.12.2020г – «Проектное управление: функции проектного офиса» (ПДС)  22.01.2021г: «Работа над проектом: логическая цепочка «Тема-Проблема-Идея» (ПДС)  12.02. 2021 – «Гендерный подход в системе образования» (ПДС)  20.02.2021г.: Подготовка тезисов статьи на 75-ю Международную конференцию «Чтения Ушинского»  Подготовка материалов к дайджесту «Портфель проектов»  02.03.2021г: Обсуждение проблематики докладов межрегионального круглого стола на тему «Кризис образования и образовательные кризисы: мифы и реальность» (ЯГПУ им. К.Д.Ушинского)  03.03.2021г, 19.03.2021г. Доклад на 75-ой Международной научной конференции «Чтения Ушинского», участие в Конференции.  06.04.2021 – «Оформление Портфеля продуктов. Продвижение продукта» - ВКС с координатором проекта Богомоловой Л.В.,  20.05.2021 – «Перспективы на 2021-2022 год» - ВКС с координатором проекта Богомоловой Л.В. | Обеспечение непрерывного профессионального роста педагогических работников. | Обеспечено систематическое посещение педагогами методических мероприятий педагогического сообщества, реализующего проект МП  - Изучен опыт работы МИП предыдущих лет в рамках конкурса инновационных площадок (сайт МОУ ГЦРО)  - Изучены рекомендации координатора по оформлению продуктов проекта, обобщению и диссиминации опыта работы. |
| Повышение профессиональной компетентности педагогов в совершенствовании образовательной развивающей предметно-пространственной среды по теме проекта | Изучение опыта трудового воспитания на современном этапе посредством Интернет-ресурсов и научно-методических статей различных издательств;  Участие педагогов в мастер-классах, вебинарах, видеоконференциях по теме проекта.  Участие в дистанционных консультациях участников сетевого взаимодействия (на платформе ZOOM) | Повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах совершенствования образовательной развивающей предметно-пространственной среды. | Повысилась профессиональная компетентность педагогов в совершенствовании образовательной развивающей предметно-пространственной среды, усилилась мотивация педагогов на модернизацию образовательной среды. |
| Увеличение доли участия команд в добровольческих инициативах и волонтерском движении. | Участие проектных команд в социальных акциях:  - Всероссийская акция «Добрые крышечки»;  - городская акция «Окна Победы»;  - марафон, посвященный Дню Победы,  - Участие во Всероссийском субботнике «Зеленая весна» | Повышение социальной активности участников сетевого взаимодействия, расширение количества участников добровольческих инициатив. | Социальная активность участников сетевого взаимодействия возросла. К участию в добровольческих инициативах привлекались не только педагоги и воспитанники, а так же большая доля родителей и членов семей воспитанников. |
| Обеспечение распространения инновационного опыта по реализации проекта в муниципальной системе образования  Ознакомление родителей и общественности с ходом реализации проекта (сайт ДОО, выпуск информационных буклетов) | 25.05.2021г - Мастер-класс "Использование технологии лэпбука при ознакомлении дошкольника с профессиями"  Участие в 75-ой Международной научной конференции «Чтения Ушинского»  Статья «Трудовое воспитание в педагогической системе К.Д.Ушинского: взгляд из XXI века» | Привлечение внимания педагогического сообщества к актуальной и значимой теме воспитания подрастающего поколения.  Мотивация потенциальных участников инновационной деятельности к работе в проектной команде по реализации данного направления. | Все запланированные мероприятия проведены.  Оформлен стенд, проведено информирование родителей на родительских собраниях, размещен материал на сайте детского сада и в сети Интернет  Результат: активное участие семей в конкурсной, добровольческой и проектной деятельности по вопросам трудового воспитания дошкольников. |
| **Итогово-аналитический этап** | | | | | |
|  | Проведение анализа результатов работы, выявление положительных и отрицательных сторон в работе, наметить дальнейшие перспективы.  Ознакомление родителей и общественности с ходом реализации проекта (сайт ДОО, выпуск информационных буклетов) | Анализ и оформление результатов проекта.  Апрель: Презентация Портфеля продуктов проекта.  Май: Оформление Портфеля продуктов и аналитического отчета об инновационной деятельности, размещение материалов на сайтах организаций, участников сетевого взаимодействия | Провести анализ деятельности проектной команды ДОУ по реализации проекта.  Оформление Портфеля продуктов проекта | Анализ деятельности проектной группы проекта проведен  Оформлены методические рекомендации по теме проекта  Оформлен и размещен на сайте аналитический отчет о результатах инновационной деятельности |

**Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?** нет

**2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности**

-Обеспечены условия для удовлетворения актуальных профессиональных потребностей педагогических и управленческих кадров и включения в творческий поиск.

* 1. **Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта**

В начале работы над проектом возникали технические трудности из-за дистанционного формата общения. В этих трудностях увидели «точки роста» - члены проектной команды полностью освоили дистанционный формат общения посредством ВКС, видеоконференций и т.д.

**3. Описание результатов инновационной деятельности**

**3.1. Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:**

1. Разработана, апробирована и обеспечена трансляция опыта работы детского сада по вопросам реализации проекта
2. Систематизированы, обобщены и подготовлены к трансляции методические материалы по теме проекта
   1. **Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля**

- Позитивные отзывы о продуктивном сотрудничестве в рамках сетевого взаимодействия, по обмену опытом с образовательными организациями муниципальной системы образования.

- Позитивные отзывы о проведенных мероприятиях, показывающие творческий подход и активность педагогов к использованию инновационных форм и технологий трудового воспитания.

- Запросы педагогов на участие в дальнейших мастер-классах.

- Повышение компетентности педагогов и родителей по вопросам социально - личностного развития и трудового воспитания детей.

**3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации**

Под влиянием инновационных процессов произошли следующие позитивные преобразования:

Развитие кадрового потенциала:

- повысилась мотивация деятельности некоторых педагогов образовательного учреждения в инновационном режиме;

- более разнообразными для педагогов стали факторы привлекательности инновационной деятельности;

Использование новых образовательных технологий:

- разнообразие форм, методов, а так же расширение содержательного компонента образовательной программы активизирует познавательный интерес воспитанников.

**3.4.Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта** (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности).

Положительный эффект можно отметить значительным расширением количества участников, замотивированных на исследовательскую, инновационную деятельность.

**3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)**

Опыт инновационной деятельности МДОУ «Детский сад № 241» был представлен в 2020-2021 учебном году на различных мероприятиях, проводимых в системе МСО г. Ярославля:

Уровень ДОУ:

Встреча проектной команды – 1 раз в месяц, совместная работа над проектом, статьей, презентациями, Портфелем продуктов инновационной площадки.

Участие педагогов в мастер-классах, вебинарах, видеоконференциях.

Участие в сетевых мероприятиях для педагогов: (дистанционные консультации на платформе ZOOM)

Участие проектной команды в социальных акциях:

- Всероссийская акция «Добрые крышечки»;

- городская акция «Окна Победы»;

- марафон, посвященный Дню Победы,

- Участие во Всероссийском субботнике «Зеленая весна»

Уровень МСО г.Ярославля

Мастер-класс "Использование технологии лэпбука при ознакомлении дошкольника с профессиями"

Участие в 75-ой Международной научной конференции «Чтения Ушинского»

Статья «Трудовое воспитание в педагогической системе К.Д.Ушинского: взгляд из XXI века»

Уровень Федеральный

Публикация отчетов о проведенных мероприятиях и социальных акциях на сайте ДОУ в разделе «Новости» и в социальной сети «Инстаграмм»

18.05.2020г

Заведующий МДОУ «Детский сад № 241»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Г.Бахвалова